| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация навыков самообслуживания у младших дошкольников» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 42» ________ О.В.Бурмистрова |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатели, родители. Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад № 42» Границы процесса — учебный год. Руководитель проекта — Юрова Е.А., Абрамова А.В. Команда проекта: воспитатели: Юрова Е.А., Абрамова А.В. |  | Ключевой риск — задержка приема пищи, продолжительность приема пищи, задержка подготовки к ОД, задержка одевания формы и уличной одежды, задержка раздевания на сон и одевания после него. Проблемы: - Лишнее время на организацию процесса одевания и раздевания. - Неорганизованность гигиенической подготовки - Длительный процесс приёма пищи - Уточнение у воспитателя последовательности своих действий |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Эффекты: сокращение временных затрат и снижение временных потерь в оптимизации навыков самообслуживания детей младшего дошкольного возраста. |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Повышение эффективности организации воспитательно – образовательного процесса; Ежедневно 100 - 105 мин; Ежедневно 60 - 70 мин. |  | - Старт проекта — 03.02.2025 - Диагностика и определение целевого состояния 03.02.25 – 17.02.25. - разработка карты текущего состояния — 17.02.25 – 18.02.25 - разработка карты целевого состояния — 18.02.25 – 28.02.25 - Внедрение улучшений — 19.02.2025 - Совещание по защите подходов внедрения — 03.03.2025 - Закрепление результатов и закрытие проекта —03.03.2025 - 28.03.25 - Звершающее совещание 31.03.2025 |

Руководители проекта: 	Юрова Елена Алексеевна, Абрамова Альбина Васильевна.