УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

________О.В.Бурмистрова

«____»_________________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение проблемного поля. | 03.02.2025 - 17.02.2025 | - выявление проблем | воспитатели |
| 2 | Диагностика и определение целевого состояния | 03.02.25 – 17.02.25. | -разработка карты текущего состояния; -разработка карты целевого состояния. - определение способов решения проблем | воспитатели |
| 3 | Просмотр семинара по теоретическим основам и практическим навыкам применения ценностей, принципов инструментов бережливого производства. | 10.02.25. | Повышение квалификации педагогов. | воспитатели |
| 4 | Вовлечение сотрудников в процесс внедрения бережливого технологий. | 09.02.25 – 17.02.25. | Выявление преимуществ перехода к графическим средствам. | воспитатели |
| 5 | Разработка графических символов и размещение символов в среде группы. | 10.02.25.– 14.02.25. | Создание графических средств для обозначения, переход к размещению в среде графических символов | воспитатели |
| 6 | Закрепление результатов и закрытие проекта. | 03.03.2025 - 28.03.25 | Подведение итогов, выводы. | педагоги |