|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА**  **«Организация центра книги с использованием бережливых**  **технологий».** | УТВЕРЖДАЮ  Заведующий МБДОУ «Детский сад № 42»  *\_\_\_\_\_\_\_\_* О.В.Бурмистрова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** |
| **Заказчики процесса —** педагоги и дети группы № 9.  **Периметр проекта —** подготовительная группа №9,«Детский сад № 42»  **Владелец процесса —** Бурмистрова О.В**.**  **Руководитель проекта —** Сурменева Н.Н.  **Команда проекта**: воспитатели: Абрамова А.В., дети группы № 9. |  | **Ключевой риск -**  У воспитанников остаётся мало времени для взаимодействия с книгой.  **Проблемы:**   1. Небрежно относятся к книгам. 2. Тратят много времени на поиск нужных книг. 3. Долго наводят порядок в центре книги после работы и поиска книг. 4. Отсутствие системы хранения. |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | - Сокращение времени для выбора, поиска нужной книги; наведение порядка.  - Учить использовать карточки-подсказки, схемы, опорные сигналы  для свободной и  удобной ориентации в книжном уголке. | Поиск книг – 7 - 10 минут.  Наведение порядка - 8 – 10 минут. | - Поиск книг – 2-3 минуты.  Наведение порядка – 4-5 минут.  - Система бережливых технологий позволит облегчить детям поиск нужных им книг, сокращение времени на это.  - Дети научатся использовать средства навигации и визуализации: маркеры, алгоритмы, информационные указатели.  . | |  | 1. Старт проекта — 10.11.2023 2. Диагностика и определение целевого состояния — 10.11 – 16.11.  * разработка карты текущего состояния — 10.11.2023 * разработка карты целевого состояния — 14.11.2023  1. Внедрение улучшений — 15.11.2023 – 20.11.23  * совещание по защите подходов внедрения — 20.11.2023  1. Закрепление результатов и закрытие проекта — 21.11.23 -08.12.2023  * завершающее совещание –09.12.2023 |