|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА****«Организация центра книги с использованием бережливых****технологий».** | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 42»*\_\_\_\_\_\_\_\_* О.В.Бурмистрова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**
 |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**
 |
| **Заказчики процесса —** педагоги и дети группы № 9.**Периметр проекта —** подготовительная группа №9,«Детский сад № 42»**Владелец процесса —** Бурмистрова О.В**.****Руководитель проекта —** Сурменева Н.Н.**Команда проекта**: воспитатели: Абрамова А.В., дети группы № 9. |  | **Ключевой риск -**  У воспитанников остаётся мало времени для взаимодействия с книгой.**Проблемы:**1. Небрежно относятся к книгам.
2. Тратят много времени на поиск нужных книг.
3. Долго наводят порядок в центре книги после работы и поиска книг.
4. Отсутствие системы хранения.
 |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**
 |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**
 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| - Сокращение времени для выбора, поиска нужной книги; наведение порядка.- Учить использовать карточки-подсказки, схемы, опорные сигналы  для свободной и  удобной ориентации в книжном уголке. | Поиск книг – 7 - 10 минут.Наведение порядка - 8 – 10 минут. | - Поиск книг – 2-3 минуты.Наведение порядка – 4-5 минут. - Система бережливых технологий позволит облегчить детям поиск нужных им книг, сокращение времени на это.- Дети научатся использовать средства навигации и визуализации: маркеры, алгоритмы, информационные указатели.. |

 |  | 1. Старт проекта — 10.11.2023
2. Диагностика и определение целевого состояния — 10.11 – 16.11.
* разработка карты текущего состояния — 10.11.2023
* разработка карты целевого состояния — 14.11.2023
1. Внедрение улучшений — 15.11.2023 – 20.11.23
* совещание по защите подходов внедрения — 20.11.2023
1. Закрепление результатов и закрытие проекта — 21.11.23 -08.12.2023
* завершающее совещание –09.12.2023
 |