| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Организация центра книги с использованием бережливых технологий». | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 42» ________ О.В.Бурмистрова |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — педагоги и дети группы № 9. Периметр проекта — подготовительная группа №9,«Детский сад № 42» Владелец процесса — Бурмистрова О.В. Руководитель проекта — Сурменева Н.Н. Команда проекта: воспитатели: Абрамова А.В., дети группы № 9. |  | Ключевой риск - У воспитанников остаётся мало времени для взаимодействия с книгой. Проблемы: - Небрежно относятся к книгам. - Тратят много времени на поиск нужных книг. - Долго наводят порядок в центре книги после работы и поиска книг. - Отсутствие системы хранения. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. - Сокращение времени для выбора, поиска нужной книги; наведение порядка. - Учить использовать карточки-подсказки, схемы, опорные сигналы для свободной и удобной ориентации в книжном уголке.; Поиск книг – 7 - 10 минут. Наведение порядка - 8 – 10 минут.; - Поиск книг – 2-3 минуты. Наведение порядка – 4-5 минут. - Система бережливых технологий позволит облегчить детям поиск нужных им книг, сокращение времени на это. - Дети научатся использовать средства навигации и визуализации: маркеры, алгоритмы, информационные указатели. .. |  | - Старт проекта — 10.11.2023 - Диагностика и определение целевого состояния — 10.11 – 16.11. - разработка карты текущего состояния — 10.11.2023 - разработка карты целевого состояния — 14.11.2023 - Внедрение улучшений — 15.11.2023 – 20.11.23 - совещание по защите подходов внедрения — 20.11.2023 - Закрепление результатов и закрытие проекта — 21.11.23 -08.12.2023 - завершающее совещание –09.12.2023 |